### Roteiro para Elaboração do Projeto de SIC

Capa   Instituição / Curso / Disciplina / Professor / Nº e Nome Aluno(s)

a. Apresentação da organização

a.1. Nome da organização

a.2. Negócio

a.3. Mercado que atua, produtos, histórico etc.

b. Apresentação do SIC

b.1. Nome do SIC – Nome da função empresarial ou organizacional – [módulo ou subsistema]

b.2. Contexto atual do SIC

b.3. Contexto desejado do SIC proposto etc.

c. Desenvolvimento (contendo a seguinte numeração / estrutura imperativa mínima):

1. Estudo Preliminar

1.1. Nominar equipe

·	relatar os nomes da equipe multidisciplinar do projeto (contador, controller, gerentes, diretores etc.). Relatar também as suas respectivas funções (ou cargos) e áreas (unidades departamentais);

1.2. Obter diretrizes

·	relatar as diretrizes gerais do projeto SIC. São oriundas dos objetivos e da estrutura operacional/geral/administrativa da organização, ou ainda, emanadas da alta administração ou do cliente (é o “pedido” do SIC desejado);

1.3. Planejar o trabalho

·	a) Plano de trabalho: planejar as tarefas da equipe (contendo: nome/responsáveis, atividades/atribuições/subfases, datas de início/fim, e recursos necessários). Incluir pelo menos todas as subfases das 3 primeiras fases;

·	b) Capacitações necessárias: planejar capacitações ou treinamentos necessários (contendo: destinatário – capacitação, tais como: do projeto, do negócio, de informática etc.);

1.4. Relatar as informações necessárias

·	rever o Modelo de Informações Contábeis (com ênfase nas informações gerenciais e estratégicas – as informações que o SIC deverá fornecer aos administradores ou usuários);

1.5. Determinar abrangência

·	a) Abrangência: relatar o que o SIC abrangerá (de acordo com o Modelo de Informações Contábeis e/ou Organizacionais);

·	b) Não abrangência: relatar o que o SIC não abrangerá (outras informações, sistemas, módulos, integrações etc.);

1.6. Relatar impactos

·	a) Impactos positivos: relatar os impactos positivos;

·	b) Impactos negativos: relatar os impactos negativos e/ou mudanças que o projeto causará na organização (cultura, filosofias e políticas), nos sistemas e nos processos operacionais, ambientais, administrativos, sociais, financeiros e comportamentais ou humanos, entre outros;

1.7. Relatar problemas e limitações

·	relatar as condições e/ou fatores que, a princípio restringirão ou limitarão o projeto, tais como, legislação, ambientais, de mercado, financeiro, de recursos humanos, materiais, tecnológicas, de tempo e prazo, competências, cultura organizacional etc.;

1.8. Relatar a expectativa de prazos

·	elaborar o primeiro macrocronograma com data para a conclusão desta fase e elaboração das demais fases;

1.9. Analisar custos, benefícios, riscos e viabilidade

·	a) Custos: relatar de forma preliminar todos os custos do projeto (serviços, recursos humanos, materiais, softwares, hardwares, infra-estrutura, etc.);

·	b) Benefícios: relatar os benefícios a serem auferidos com o SIC (b1. Mensuráveis ou retorno do SIC; b2. Não mensuráveis);

·	c) Riscos: descrever os riscos preliminares do projeto de SIC;

·	d) Viabilidade: descrever viabilidade preliminar do projeto de SIC (financeira e não financeira);

1.10. Identificar e relatar o perfil da equipe do projeto

·	a) Envolvimento: relatar indicadores ou nível de envolvimento de cada pessoa da equipe;

·	b) Conhecimento do negócio: relatar indicadores ou nível desse conhecimento de cada pessoa da equipe;

·	c) Motivação: relatar indicadores ou nível de motivação de cada pessoa da equipe do projeto SIC; Por opção, pode-se relatar outras variáveis do perfil profissional requerido para o projeto ou pela organização.

1.11. Aprovar o SIC proposto

·	elaborar parecer (texto) ou termo de compromisso, relatando a avaliação da conformidade dos requisitos da qualidade, de produtividade e de efetividade do projeto; reunir e apresentar; apanhar assinaturas.

2. Análise do SIC Atual

(software ou sistema manual).

2.1. Levantar envolvidos do ambiente atual

·	a) Unidades departamentais: relatar as unidades departamentais envolvidas como SIC atual;

·	b) Sistemas envolvidos: relatar os sistemas envolvidos no SIC atual e, respectivas inter-relações (fluxo de informações que o SIC atual recebe ou envia);

2.2. Analisar as informações atuais

·	elaborar o Modelo de Informações Contábeis ou Organizacionais –  do SIC atual.

Por opção, as suas respectivas fontes de dados, fluxos, volumes, freqüências, periodicidades, para conhecer o seu funcionamento (se existe e atende as necessidades);

2.3. Identificar pontos fortes e fracos

·	a) Pontos fortes: relatar fatores positivos do SIC atual, visando manter e otimizar no desenvolvimento do novo SIC; incluir os fatores de críticos de sucesso;

·	b) Pontos fracos: relatar fatores negativos ou fatores críticos, limitações, estrangulamentos, gargalos, defasagens e outros pontos fracos diversos que exigem atenção especial;

2.4. Aprovar a análise do SIC atual

·	elaborar parecer e termo de compromisso, relatando a avaliação da conformidade dos requisitos da qualidade, de produtividade e de efetividade do projeto do SIC atual; reunir e apresentar; apanhar assinaturas.

3. Projeto

3.1. Refinar o Modelo de Informações Contábeis ou Organizacionais

·	finalizar o sistema de informações contábeis do SIC proposto (com ênfase nas informações gerenciais e estratégicas – a serem efetivamente fornecidas aos clientes ou usuários).

Por opção, incluir informações personalizadas, oportunas ou conhecimentos (informações inteligentes);

3.2. Descrever a lógica das informações

·	detalhar a lógica de cada informação do SIC proposto, relatando “como” as informações serão construídas e fornecidas (descrever passo a passo, com fórmulas, desvios, rotinas etc.). Por opção, diagramar;

3.3. Esboçar entradas e saída de informações e guarda de dados

·	desenhar as telas ou os relatórios do SIC proposto, contendo as “mascaras” de todas as informações projetadas. Por opção, especificar os depósitos de dados (arquivos) do SIC proposto;

3.4. Definir tecnologia de base para o Projeto Físico

·	relatar as necessidades dos componentes da Tecnologia da Informação e respectivas infra-estruturas, tais como,  linguagem e sistema operacional a serem utilizados, redes de computadores, etc., avaliando os recursos disponíveis e projetando as necessidades de: a) Hardware; b) Software; c) Sistemas de Telecomunicações; d) Gestão de dados e informações;

3.5. Elaborar plano logístico e de contingência

·	a) Plano logístico: relatar necessidades de móveis, instalações elétricas, infra-estruturas etc.;

·	b) Plano de contingência: relatar as alternativas de contingência de funcionamento em caso de panes;

3.6. Determinar planejamento

·	a) Plano de trabalho: rever ou ajustar e relatar as novas atividades de toda a equipe ou dos novos membros para as demais fases (projeto físico e projeto de implantação);

·	b) Alternativas de terceiros: avaliar e relatar alternativas de prestadores de serviços ou demais terceiros;

3.7. Analisar custos, benefícios, riscos e viabilidade

·	revisar a viabilidade do SIC proposto, contendo: a) Custos; b) Benefícios (b1. Mensuráveis ou retorno do SIC, b2. Não mensuráveis); c. Riscos; d.Viabilidade;

3.8. Aprovar o projeto

·	elaborar parecer e termo de compromisso; avaliar a conformidade dos requisitos da qualidade, de produtividade e de efetividade do projeto e dos respectivos documentos do SIC; rever fases anteriores; e apresentar aos envolvidos.

Sugestão de Bibliografia

BEUREN, Ilse Maria. Gerenciamento da Informação – Um recurso Estratégico no processo de Gestão Empresaria. – 2º Ed.  Atlas SP: 2000.

GIL, Antonio de Loureiro. Sistemas de informações contábil, financeiras: Integradas a sistemas de gestão empresarial: Tecnologia ERP. São Paulo: Atlas, 1999.

MAGALHÃES FILHO, Antonio de Deus; Lunkes Cristina Irtes. Sistemas Contábeis: O valor informacional da contabilidade nas organizações. São Paulo: Atlas, 2000.

PADOVEZE, Clóvis. Sistemas de Informações Contábeis: fundamentos e análise. São Paulo: Atlas, 2004.

REZENDE A., Denis. Tecnologia da Informação Integrada à inteligência empresarial: alinhamento estratégico e análise da prática nas organizações. Ed. Atlas-SP, 2002.

REZENDE, Alcides, Denis. Tecnologia da Informação Aplicada a sistemas de.  Editora Atlas – SP – 3 ed. 2003.